## CRONOGRAMA ECONOMISTA (hidden)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES - ORFEI
PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ESCORIAL DEL CENTRO POBLADO POCHCCOTA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC".
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - FINAL
N° | ACTIVIDAD | MAYO | [10 empty] | JUNIO | [27 empty] | ESTADO | RESPONSABLE | MODALIDAD
|  | SEMANA 03 |  |  |  | SEMANA 04 | [6 empty] | SEMANA 01 | [6 empty] | SEMANA 02 | [6 empty] | SEMANA 03 | [6 empty] | SEMANA 04
|  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
I.- | DOCUMENTACION REQUERIA
| Actas de Operación y Mantenimiento | [39 empty] | FALTA | ECO. JUAN PORTOCARRERO | CONSULTOR
Convenios
Saneamiento Fisico Legal del Terreno
Permisos de construccion y encausamiento del rio ante el ana, durante su ejecucion
Otra Documentacion
II.- | FORMULACION
| Resumen ejecutivo y Aspectos Generales | [39 empty] | EN FORMULACION | ECO. JUAN PORTOCARRERO | CONSULTOR | bar: SEMANA 04 L 25 to SEMANA 04 M 26
Identificacion | bar: SEMANA 04 L 25 to SEMANA 04 M 27
Formulacion | bar: SEMANA 04 M 27 to SEMANA 04 J 28
Evaluacion | bar: SEMANA 04 M 27 to SEMANA 04 J 28
Conclusiones y Recomendaciones | bar: SEMANA 04 J 28 to SEMANA 04 V 29
III.- | ESTUDIOS BASICOS
| Estudio de Suelos | [39 empty] | APROBADO | MACE MULTISERVICIO EIRL | CONSULTOR | bar: SEMANA 03 V 22
| Características topográficas y/o Estudio topografico | [39 empty] | FALTA | ING. ANGEL CAMPOS
| Estudio Geologico | [39 empty] | APROBADO | ING. SOTOMAYOR DARWIN | CONSULTOR | bar: SEMANA 03 V 22
| Estudio Hidrologico | [39 empty] | OBSERVADO | ING.TORVISCO JOSE | CONSULTOR | bar: SEMANA 03 V 22
| Estudio de Hidraulica | [39 empty] | OBSERVADO | GLOBAL GREEN S.A | CONSULTOR | bar: SEMANA 03 V 22
| Estudio de Trafico, Capacidad de Carga, Indice Poblacional | [39 empty] | FALTA | ECO. JUAN PORTOCARRERO
IV.- | DISEÑO
| Diseño Estructural del Puente, Obras de Proteccion, planos | [39 empty] | FALTA | ING.IBARCENA PILARES JOSE | CONSULTOR
V.- | COSTO Y PRESUPUESTOS
| Metrados, Costos Directos, Cronogramas | [39 empty] | FALTA | ING. ANGEL CAMPOS | bar: SEMANA 04 M 26 to SEMANA 04 M 27
VI.- | FORMATOS PARA SU REGISTRO
| Formatos N°06 | [39 empty] | FALTA | ING. AMERICO MENDOZA | bar: SEMANA 01 L 1
VII.- | PRESENTACION FINAL
| Perfil completo | [39 empty] | FALTA | ECO. JUAN PORTOCARRERO | CONSULTOR | bar: SEMANA 01 L 1
VIII.- | EVALUACION Y REGISTRO
| evaluacion | [39 empty] | FALTA | ING. AMERICO MENDOZA | bar: SEMANA 01 M 2 to SEMANA 01 J 4
| levantamiento de Observaciones | [39 empty] | FALTA | ING. AMERICO MENDOZA | bar: SEMANA 01 J 4 to SEMANA 01 V 5; SEMANA 02 L 8
IX.- | VIABILIDAD DE PROYECTO
| Registro de Viabilidad En El Aplictivo | [39 empty] | FALTA | ING. AMERICO MENDOZA | bar: SEMANA 02 M 9 to SEMANA 02 M 10

## RELACION DE PERSONAL
PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO REMOTO
FUNCION : TRANSPORTES
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ESCORIAL DEL CENTRO POBLADO POCHCCOTA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
RESPONSABLE: ING. AMERICO MENDOZA NAVARRO
| NORMATIVA | EQUIPO TECNICO
PROPUESTA DE TRABAJO MIXTO
|  | ITEM | NOMBRE | APELLIDO | CARGO | CONDICION | MODALIDAD
|  | 01 | ING. AMERICO | MENDOZA NAVARRO | COORDINADOR | CONTRATADO | PRESENCIAL
02
03
04
PROPUESTA DE TRABAJO REMOTO
|  | ITEM | NOMBRE | APELLIDO | CARGO | CONDICION | MODALIDAD
|  | 01 | ING. ANGEL | CAMPOS GALLEGOS | FORMULADOR | NOMBRADO
|  | 02 | ING. JOSE | TORVISCO MARTINEZ | ESTUDIO | SERVICIOS | EXTERNO
|  | 03 | ING. JOSE LUIS | IBARCENA PILARES | ESTUDIO | SERVICIOS | EXTERNO
|  | 04 | ECO. JUAN | PORTOCARRERO MENDOZA | FORMULADOR | SERVICIOS | EXTERNO
|  | 05 | GLOBAL GREEN |  | ESTUDIO | SERVICIOS | EXTERNO
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
|  | ITEM | ESPECIALIDAD | ESTUDIO Y/O FUNCION | PLAZO | CONDICION | OBSERVACION
|  | 01 | ECONOMISTA | FORMULACION | 02 MESES | CONTRATADO | A REQUERIR
|  | 02 | ING. GEOLOGO | RIESGOS Y VULNERABILIDAD | 01 MES | SERVICIO | A REQUERIR
|  | 03 | ING. AMBIENTAL | IMPACTO AMBIELTAL | 01 MES | SERVICIO | A REQUERIR
04
INPLEMENTACION :
* La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR presenta la Guía de Trabajo Remoto (TR) para Líderes que ha sido ideada y diseñada para todas aquellas personas que tienen personal a cargo y propone pautas para orientarlos al momento de organizar el TR
* Ante el desafío de trabajar de manera remota dada la coyuntura del COVID-19, es necesario contar con herramientas que nos permitan un trabajo en equipo que asegure la continuidad de los servicios y la atención de las entidades públicas para con sus usuarios
* El presente TR inplementara en los equipos una tarea desafiante, sobre todo si tenemos personal que no está familiarizado con el trabajo a distancia o, en caso se requiera, medios digitales. Esperemos que estas pautas que incluyen aspectos de planificación, implementación y seguimiento del TR ayude a los líderes al buen logro de los objetivos, metas y tareas encomendadas
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES
"Año de la Universalización de la Salud”

## CRONOGRAMA AMERICO
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES - ORFEI
PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ESCORIAL DEL CENTRO POBLADO POCHCCOTA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC".
CRONOGRAMA DE FORMULACION - FUNCION TRANSPORTES
RESPONSABLE: ING, AMERICO MENDOZA NAVARRO
} | ACTIVIDAD | MAYO | [10 empty] | JUNIO | [27 empty] | JULIO
|  | SEMANA 03 |  |  |  | SEMANA 04 | [6 empty] | SEMANA 01 | [6 empty] | SEMANA 02 | [6 empty] | SEMANA 03 | [6 empty] | SEMANA 04 | [6 empty] | SEMANA 01 | [6 empty] | SEMANA 02 | [6 empty] | SEMANA 03 | [6 empty] | SEMANA 04 | [6 empty] | SEMANA 05 | [6 empty] | INFORMACION
|  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ESTADO | RESPONSABLE | MODALIDAD
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
I.- | DOCUMENTACION REQUERIA
| Actas de Operación y Mantenimiento | [74 empty] | FALTA | ING. AMERICO MENDOZA | CONTRATADO | bar: 3 to 21
Convenios | bar: 3 to 28
Saneamiento Fisico Legal del Terreno | bar: 30 to 4
Permisos de construccion y encausamiento del rio ante el ana, durante su ejecucion | bar: 3 to 18
Otra Documentacion | bar: 30 to 3
II.- | FORMULACION
| Resumen ejecutivo y Aspectos Generales | [74 empty] | EN FORMULACION | ECO. JUAN PORTOCARRERO | CONSULTOR | bar: 25 to 26
Identificacion | bar: 25 to 27
Formulacion | bar: 27 to 28
Evaluacion | bar: 27 to 28
Conclusiones y Recomendaciones | bar: 28 to 29
III.- | ESTUDIOS BASICOS
| Estudio de Suelos | [74 empty] | APROBADO | MACE MULTISERVICIO EIRL | CONSULTOR | bar: 22
| Características topográficas y/o Estudio topografico | [74 empty] | FALTA | ING. ANGEL CAMPOS | NOMBRADO | bar: 4 to 14
| Estudio Geologico | [74 empty] | APROBADO | ING. SOTOMAYOR DARWIN | CONSULTOR | bar: 22
| Estudio Hidrologico | [74 empty] | OBSERVADO | ING.TORVISCO JOSE | CONSULTOR | bar: 22
| Estudio de Hidraulica | [74 empty] | OBSERVADO | GLOBAL GREEN S.A | CONSULTOR | bar: 22
| Estudio de Trafico, Capacidad de Carga, Indice Poblacional | [74 empty] | FALTA | ECO. JUAN PORTOCARRERO | CONSULTOR | bar: 13 to 30
| Estudio de Impacto Ambiental | [74 empty] | FALTA | bar: 6 to 24
| Estudio de Riesgos | [74 empty] | FALTA | bar: 6 to 24
IV.- | DISEÑO
| Diseño Estructural del Puente, Obras de Proteccion, planos | [74 empty] | FALTA | ING.IBARCENA PILARES JOSE | CONSULTOR | bar: 20 to 7
V.- | COSTO Y PRESUPUESTOS
| Metrados, Costos Directos, Cronogramas | [74 empty] | FALTA | ING. ANGEL CAMPOS | NOMBRADO | bar: 4 to 14
VI.- | FORMATOS PARA SU REGISTRO
| Formatos N°06 | [74 empty] | FALTA | ING. AMERICO MENDOZA | CONTRATADO | bar: 11 to 16
VII.- | PRESENTACION FINAL
| Consolidacion del Perfil completo | [74 empty] | FALTA | ECO. JUAN PORTOCARRERO | CONSULTOR | bar: 16 to 22
VIII.- | EVALUACION Y REGISTRO
| evaluacion | [74 empty] | FALTA | ING. AMERICO MENDOZA | CONTRATADO | bar: 20 to 26
levantamiento de Observaciones | bar: 11 to 26
IX.- | VIABILIDAD DE PROYECTO
| Registro de Viabilidad En El Aplictivo | [74 empty] | FALTA | ING. AMERICO MENDOZA | CONTRATADO | bar: 25 to 2
(**) : LOS TRABAJOS DE CAMPO SE REALIZARAN EN LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO, QUE CONCIERNE A LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE TRAFICO / INDICE POBLACIONAL
(***): SE REQUIERE DE PERSONAL ESPECIALISADO PARA CONCLUIR EL PROYECTO, SEGÚN RELACION QUE SE ADJUNTA AL CRONOGRAMA
(****): EL PLAZO DE FORMULACION DEL PROYECTO, ESTA RELACIONADO A LOS ENTREGABLES DEL PERSONAL ESPECIALIZADO, ESTE VARIARA SEGÚN ENTREGEN EL PRODUCTO